## Product Backlog
ID | Desejo... | de forma que... | Importância | Sprint Estimada | Sprint Feita
1.0 | Módulo Gerenciar Clientes
1.1 [RF001] | Como gerente, quero cadastrar clientes (PF/PJ) com múltiplos endereços de atendimento. | O sistema validará CPF/CNPJ, armazenará o cliente e o disponibilizará para associação a serviços. | 5 | 1 | 1
1.2 [RF002] | Como gerente, quero editar os dados cadastrais de um cliente já registrado. | O sistema validará as alterações, atualizará o registro e confirmará com a mensagem de sucesso. | 5 | 1 | 1
1.3 [RF003] | Como gerente, quero consultar e pesquisar clientes por nome, documento ou status. | O sistema exibirá os resultados com abas de dados cadastrais, endereços e histórico de serviços. | 4 | 1 | 1
1.4 [RF004] | Como gerente, quero inativar um cliente que não possua serviços pendentes. | O sistema marcará o cliente como inativo, registrará data e responsável e preservará o histórico. | 3 | 1 | 1
2.0 | Módulo Gerenciar Produto
2.1 [RF005] | Como gerente, quero cadastrar produtos com nome, unidade de medida, estoque mínimo, localização, custo e fornecedor. | O sistema validará os dados, armazenará o produto e o disponibilizará para movimentações e serviços. | 5 | 1 | 1
2.2 [RF006] | Como gerente, quero editar as informações de um produto cadastrado no estoque. | O sistema validará as alterações, atualizará o registro e exibirá o produto atualizado na listagem. | 5 | 1 | 1
2.3 [RF007] | Como gerente, quero consultar produtos com filtros por nome, código, fornecedor e status. | O sistema exibirá dados cadastrais, movimentações, fornecedor e gráfico de estoque do produto selecionado. | 4 | 1 | 1
2.4 [RF008] | Como gerente, quero inativar um produto que não esteja vinculado a serviços em andamento. | O sistema marcará o produto como inativo, registrará data e responsável e impedirá novas movimentações. | 5 | 1 | 1
3.0 | Módulo Controle de Estoque
3.1 [RF016] | Como gerente, quero registrar movimentações de estoque (entrada e saída) de produtos. | O sistema atualizará o saldo do produto e registrará a movimentação com data e responsável. | 5 | 2
3.2 [RF017] | Como gerente, quero ajustar manualmente a quantidade de um produto informando o motivo do ajuste. | O sistema calculará a diferença, atualizará o saldo e registrará o ajuste com responsável e auditoria. | 3 | 2
3.3 [RF018] | Como estoquista, quero transferir produtos entre depósitos/locais distintos. | O sistema debitará o local de origem, creditará o destino e gravará o registro logístico da transferência. | 3 | 2
4.0 | Módulo Gestão de Serviços
4.1 [RF009] | Como gerente, quero cadastrar serviços (rebobinamento, instalação, manutenção etc.) com tipo, datas, garantia, cliente e equipe. | O sistema registrará o serviço, atualizará o estoque dos produtos utilizados e confirmará o cadastro. | 5 | 2
4.2 [RF010] | Como gerente, quero editar informações de um serviço registrado, incluindo status, datas, equipe e produtos. | O sistema validará as alterações, atualizará o registro e ajustará o estoque se houver mudança de produtos. | 5 | 2
4.3 [RF011] | Como gerente, quero consultar serviços com filtros por cliente, status, data, tipo e equipe responsável. | O sistema exibirá dados completos do serviço com linha do tempo de status, equipe, produtos e histórico. | 4 | 2
4.4 [RF012] | Como gerente, quero inativar/cancelar um serviço que não esteja em fase crítica de execução. | O sistema marcará o serviço como inativo, registrando data, responsável e motivo do cancelamento. | 3 | 2
5.0 | Módulo Gestão de Pagamentos
5.1 [RF013] | Como atendente, quero registrar pagamentos (parciais ou totais) vinculados a serviços, vendas ou faturas. | O sistema atualizará o saldo do documento, lançará o movimento no caixa e exibirá confirmação do pagamento. | 5 | 2
5.2 [RF015] | Como gerente, quero consultar pagamentos com filtros por data, cliente, forma de pagamento e status. | O sistema exibirá os pagamentos filtrados com resumo do caixa e opção de exportação em CSV/PDF. | 4 | 2
5.3 [RF014] | Como atendente, quero editar informações de um pagamento antes da conciliação bancária. | O sistema atualizará o registro e o movimento de caixa correspondente, mantendo trilha de auditoria. | 5 | 2
5.4 [RF016-B] | Como gerente, quero cancelar/estornar pagamentos registrados informando o motivo do cancelamento. | O sistema registrará o estorno, ajustará o caixa, restaurará o saldo do documento e registrará auditoria. | 3 | 3
6.0 | Módulo Gestão de Funcionários
6.1 [RF019] | Como gerente, quero cadastrar funcionários com dados pessoais, documentos, cargo, setor e tipo de vínculo. | O sistema armazenará o funcionário, possibilitará atribuição de permissões e registrará o vínculo. | 5 | 3
6.2 [RF021] | Como gerente, quero consultar funcionários com filtros por nome, CPF, setor e status. | O sistema exibirá dados pessoais, contratuais, histórico de atividades e documentos com opção de exportação. | 4 | 3
6.3 [RF020] | Como gerente, quero editar dados cadastrais, contratuais e de permissões de um funcionário. | O sistema validará as alterações, persistirá as mudanças e registrará o histórico de modificações. | 5 | 3
6.4 [RF022] | Como gerente, quero inativar/encerrar o vínculo de um funcionário sem pendências abertas. | O sistema revogará os acessos, registrará data, responsável e motivo do desligamento e marcará como inativo. | 3 | 3
7.0 | Módulo Gestão de Fornecedores
7.1 [RF023] | Como gerente, quero cadastrar fornecedores com razão social, CNPJ, telefone, e-mail e endereço. | O sistema validará o CNPJ, armazenará o fornecedor e o disponibilizará para associação a produtos. | 5 | 3
7.2 [RF025] | Como gerente, quero consultar fornecedores com filtros por nome, CNPJ e status. | O sistema exibirá a lista de fornecedores encontrados com opção de visualizar dados completos. | 4 | 3
7.3 [RF024] | Como gerente, quero editar os dados de um fornecedor já cadastrado. | O sistema validará os dados alterados, atualizará o registro e confirmará com mensagem de sucesso. | 5 | 3
7.4 [RF026] | Como gerente, quero inativar fornecedores sem vínculos ativos de produtos ou pedidos. | O sistema alterará o status para inativo e impedirá novas operações comerciais com o fornecedor. | 3 | 3
8.0 | Módulo Gestão de Cobrança
8.1 [RF027] | Como gerente, quero emitir cobranças vinculadas a serviços, informando cliente, valor e data de vencimento. | O sistema registrará a cobrança com status "Pendente" e oferecerá envio automático via WhatsApp ao cliente. | 2 | 3
8.2 [RF029] | Como gerente, quero consultar cobranças com filtros por cliente, status, valor e período. | O sistema exibirá a lista de cobranças encontradas com dados completos de cada registro selecionado. | 4 | 3
8.3 [RF028] | Como gerente, quero editar cobranças com status "Pendente", alterando valor, vencimento e observações. | O sistema validará as alterações e impedirá edição de cobranças com status pago ou vencido. | 4 | 3
8.4 [RF030] | Como gerente, quero inativar cobranças inválidas ou lançadas incorretamente. | O sistema marcará a cobrança como inativa, impedindo futuras alterações e cobranças automáticas. | 4 | 3

## 1º Sprint Backlog 01_04 A 05_05
ID | Tarefa | Status | Responsável | Tempo estimado (em dias) | Tempo utilizado (em dias) | Data Início | Data Fim | Notas
1 | Revisão e alinhamento do Documento de Requisitos (RF001–RF008) | FINALIZADO | Equipe | 1 | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01
2 | Definição da arquitetura e stack tecnológica do projeto | FINALIZADO | Equipe | 1 | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01
3 | Configuração do repositório Git e ambiente de desenvolvimento | FINALIZADO | Dimitri | 1 | 1 | 2026-04-02 | 2026-04-02
4 | BD – Modelo Conceitual (entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades) | FINALIZADO | Allisson / Eduardo | 2 | 2 | 2026-04-04 | 2026-04-06
5 | BD – Modelo Lógico (tipos de dados, PKs, FKs e normalização) | FINALIZADO | Allisson / Eduardo | 1 | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-07
6 | BD – Modelo Físico – NoSQL (CREATE TABLE, constraints e INSERTs iniciais) | FINALIZADO | Allisson / Eduardo | 2 | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | Transferencia do modelo de dados em sql para Nsql foi mais rapido que o previsto, devido a simplicidade de modelar em NoSQL.
7 | Estrutura base do projeto – Front-end (rotas, layout e navegação) | FINALIZADO | Kauê / Dimitri | 2 | 4 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | Problema de saúde de um dos integrantes gerou atraso
8 | Estrutura base do projeto – Back-end (API REST, autenticação e conexão com BD) | FINALIZADO | Allisson / Eduardo | 2 | 2 | 2026-04-11 | 2026-04-13
9 | Codificação das páginas do módulo Clientes – Front-end (RF001–RF004) | FINALIZADO | Kauê / Dimitri | 3 | 3 | 2026-04-14 | 2026-04-17
10 | Codificação das páginas do módulo Clientes – Back-end (RF001–RF004) | FINALIZADO | Kauê / Dimitri | 3 | 3 | 2026-04-15 | 2026-04-18
11 | Construção das classes CRUD – módulo Clientes | FINALIZADO | Allisson / Eduardo | 2 | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | Devido o crud de produtos, ter sido adiantado, foi possivel tambem andiantar o crud de clientes
12 | Codificação das páginas do módulo Produtos – Front-end (RF005–RF008) | FINALIZADO | Kauê / Dimitri | 2 | 2 | 2026-04-18 | 2026-04-20
13 | Codificação das páginas do módulo Produtos – Back-end (RF005–RF008) | FINALIZADO | Kauê / Dimitri | 2 | 2 | 2026-04-18 | 2026-04-20
14 | Construção das classes CRUD – módulo Produtos | FINALIZADO | Allisson / Eduardo | 2 | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | O professor Alexandro, passou esse conteudo em aula, tornando facil de replicar no nosso projeto
15 | Comunicação front-end ↔ back-end – módulo Clientes | FINALIZADO | Kauê/Dimitri | 2 | 2 | 2026-04-22 | 2026-04-24
16 | Comunicação front-end ↔ back-end – módulo Produtos | FINALIZADO | Kauê/Dimitri | 2 | 2 | 2026-04-23 | 2026-04-25
17 | Validação das funcionalidades do módulo Clientes | FINALIZADO | Kauê / Dimitri | 1 | 1 | 2026-04-24 | 2026-04-24
18 | Validação das funcionalidades do módulo Produtos | FINALIZADO | Kauê / Dimitri | 1 | 1 | 2026-04-24 | 2026-04-24
19 | Correção de bugs e ajustes finais – Sprint 1 | FINALIZADO | Equipe | 2 | 1 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | A correção de bugs levou menos tempo que o previsto
20 | Revisão e alinhamento do Documento de Requisitos (RF001–RF008) | FINALIZADO | Equipe | 1 | 1 | 2026-04-29 | 2026-04-29
21 | Revisão geral e entrega do Sprint 1 | FINALIZADO | Equipe | 1 | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05

## 2º Sprint Backlog 14_05 A 16_06
ID | Tarefa | Status | Responsável | Tempo estimado (em dias) | Tempo utilizado (em dias) | Data Início | Data Fim | Notas
1 | Revisão e alinhamento do Documento de Requisitos da Sprint 2 (Estoque, Serviços, Funcionários e Fornecedores) | A INICIAR | Equipe | 1 |  | 2026-05-14
2 | Refinamento do modelo de dados para Estoque, Serviços, Funcionários e Fornecedores | A INICIAR | Allisson / Eduardo | 2 |  | 2026-05-14
3 | Ajustes da estrutura base para integrações entre Estoque, Serviços e Fornecedores | A INICIAR | Equipe | 2 |  | 2026-05-16
4 | Construção das classes CRUD e regras de negócio – módulo Controle de Estoque | A INICIAR | Kauê / Dimitri | 3 |  | 2026-05-19
5 | Codificação das rotas do módulo Controle de Estoque – Back-end (RF016–RF018) | A INICIAR | Allisson / Eduardo | 3 |  | 2026-05-19
6 | Codificação das páginas do módulo Controle de Estoque – Front-end (RF016–RF018) | A INICIAR | Allisson / Eduardo | 2 |  | 2026-05-22
7 | Validação das funcionalidades do módulo Controle de Estoque | A INICIAR | Equipe | 1 |  | 2026-05-24
8 | Construção das classes CRUD e regras de negócio – módulo Serviços | A INICIAR | Kauê / Dimitri | 3 |  | 2026-05-25
9 | Codificação das rotas do módulo Serviços – Back-end (RF009–RF012) | A INICIAR | Allisson / Eduardo | 3 |  | 2026-05-25
10 | Codificação das páginas do módulo Serviços – Front-end (RF009–RF012) | A INICIAR | Allisson / Eduardo | 2 |  | 2026-05-28
11 | Comunicação front-end ↔ back-end – módulo Serviços e integração com Estoque | A INICIAR | Kauê / Dimitri | 2 |  | 2026-05-30
12 | Construção das classes CRUD e regras de permissões – módulo Funcionários | A INICIAR | Kauê / Dimitri | 3 |  | 2026-06-01
13 | Codificação das rotas do módulo Funcionários – Back-end (RF019–RF022) | A INICIAR | Allisson / Eduardo | 3 |  | 2026-06-01
14 | Codificação das páginas do módulo Funcionários – Front-end (RF019–RF022) | A INICIAR | Allisson / Eduardo | 2 |  | 2026-06-04
15 | Validação das funcionalidades do módulo Funcionários | A INICIAR | Equipe | 1 |  | 2026-06-06
16 | Construção das classes CRUD e regras de negócio – módulo Fornecedores | A INICIAR | Kauê / Dimitri | 3 |  | 2026-06-07
17 | Codificação das rotas do módulo Fornecedores – Back-end (RF023–RF026) | A INICIAR | Allisson / Eduardo | 3 |  | 2026-06-07
18 | Codificação das páginas do módulo Fornecedores – Front-end (RF023–RF026) | A INICIAR | Allisson / Eduardo | 2 |  | 2026-06-10
19 | Testes integrados, correção de bugs e documentação – Sprint 2 | A INICIAR | Equipe | 2 |  | 2026-06-12
20 | Revisão geral e entrega do Sprint 2 | A INICIAR | Equipe | 1 |  | 2026-06-16